TEKNOLOJİYE UZAK

HAYATA YAKIN

TEKNOLOJİK BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ

**(2017-2018)**



**ÜLKÜ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

|  |  |
| --- | --- |
| **İÇİNDEKİLER** | |
| **Projenin Adı** | **2** |
| **Projenin Türü** | **2** |
| **Proje Sahibi** | **2** |
| **Proje Dönemi** | **2** |
| **Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi** | **2** |
| **Projenin Amaçları** | **2** |
| **Projenin Gerekçeleri** | **3** |
| **Projenin Yasal Dayanağı** | **3** |
| **Projenin Hedef Kitlesi** | **3** |
| **Proje Ortakları** | **3** |
| **Projenin Aşamaları** | **3** |
| **Proje Ortaklarının Görevleri** | **4** |
| **Projeden Beklenenler** | **4** |
| **Riskler ve Yönetimi** | **4** |
| **Sürdürülebilirlik** | **4** |
| **Projenin Maliyeti** | **5** |
| **Düşünceler** | **5** |
| **Proje Ekibi** | **5** |
| **İletişim Bilgileri** | **6** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projenin Adı** | **TEKNOLOJİYE UZAK HAYATA YAKIN** | | | | |
| **Projenin Türü** | **Öğrenme öğretme etkinlikleri**  **Sınıf Yönetimi**  **Psikolojik Danışma ve rehberlik**  **Veli İşbirliği** | | | | |
| **Proje Sahibi** | **ÜLKÜ ORTAOKULU** | | | | |
| **Proje Dönemi** | **2018 Eğitim Öğretim Yılı 2.dönem** | | | | |
| **Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi** | **2018 Nisan Mayıs ayları** | | | | |
| **Projenin Amaçları** | **Amaç:**  **Teknolojik bağımlılık konusunda bilgi sahibi olan ve farkındalık kazanan bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yetişen bir nesille birlikte toplumun tamamını olumlu yönde etkilemek ve gençlerin bağımlılık sürecine girmelerini önlemek**  **Hedefler:**  **Teknolojik aletlerin ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasını sağlamak**  **Bağımlılığın çocukların manevi gelişimine zarar vermesini önlemek**  **Teknoloji kullanımını sınırlayarak bireyler arası iletişimin gelişmesini sağlamak**  **Aile ve sosyal çevre ile ilişkilerin bozulmasını önlemek** | | | | |
| **Projenin Gerekçeleri** | * **Teknolojinin kullanımı üzerinde kontrolün kaybolması** * **Teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmanın zarar vermesi** * **Teknoloji bağımlılığının çocuğun sosyalleşmesini önlemesi** * **Bağımlılığın aile içi ilişkileri olumsuz etkilemesi** | | | | |
| **Projenin Yasal Dayanağı** | * **Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında geliştirilen Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi 03.01.2014 tarihli uygulama protokolü,** * **Talim ve Terbiye Kurulu’nun, “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması konulu, 08.02.2011 Tarih ve 10 sayılı Kararı ile kabul edilen “Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı.** | | | | |
| **Projenin Hedef Kitlesi** | **Ülkü Ortaokulu Öğrencileri Öğretmen ve velileri** | | | | |
| **Proje Ortakları** |  | | | | |
| **Projenin Aşamaları**  **Projenin Aşamaları** | **Teknolojik bağımlılıkla ilgili görseller okulun bölümlerine asılarak öğrencilerin dikkati çekilir.**  **Teknolojiden uzak durmak için yapılacak etkinlikler ders sonlarında branş öğretmenleri tarafından aktarılır.(Aile saati uygulaması, evde okuma saati yapılması, aile bir arada iken teknoloji detoksu uygulanarak cep telefonu tablet kullanımına sınır getirilmesi)**  **Nisan ve Mayıs aylarında fiziksel etkinlik oyunları, bilgi yarışmaları, 23 Nisan Çocuk bayramı hazırlıkları, koro çalışmaları sınıflar arası turnuvalar, hafta sonu sınıf annelerinin düzenleyip velilere duyuracakları sinema tiyatro gibi sanatsal etkinlikler ya da kahvaltı, yemek ve sınıf gezisi gibi sosyal faaliyetler ile öğrenciler yaşayarak ve uygulayarak teknolojiden uzak durmayı öğrenirler** | | | | |
| **Faaliyet No** | **Faaliyet Adı** | | | **Faaliyet Tarihi** |
| **1** | **Projenin öğretmen ve öğrencilere anlatılması** | | | **26-31.03.2018** |
| **2** | **Proje için pano hazırlanması** | | | **26-31.03.2018** |
| **3** | **Fiziksel etkinlik yapılması(İp atlama, yürüyüş ve koşular)** | | | **02.04.2018-08.06.2018** |
| **4** | **Bilgi yarışması yapılması** | | | **27.04.2018** |
| **5** | **Sınıflar arası turnuvalar düzenlenmesi(futbol basketbol, masa tenisi)** | | | **30.04.2018-31.05.2018** |
| **6** | **Hafta sonu etkinlikleri** | | | **02.04.2018-31.05.2018** |
| **Proje Ortaklarının Görevleri** | * **Projenin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak** * **Proje takvimini hazırlamak** * **Projeyi öğrenci ve öğretmenlere tanıtmak** * **Projenin işleyişi esnasında çıkabilecek sorunlara çözüm bulmaya çalışmak** | | | | |
| **Projeden Beklenenler** | * **Öğrencilerin teknolojik bağımlılık konusunun farkına varmaları** * **Ailelerin tablet ve telefon kullanımı konusunda bilinçlenerek çocuklara rol model olmaları** * **Çocukların teknolojiden uzaklaşarak; toplumla, aile, arkadaş, eş, dost ve akrabaları ile kaliteli zaman geçirmeye başlaması** * **Zamanı verimli aktivitelerle değerlendirmeleri** | | | | |
| **Riskler ve Yönetimi** | * **Öğrencilerin teknolojik aletleri kullanmada direnç göstermeleri** * **Ailelerin teknolojiyi kullanma konusunda yeterli bilince sahip olmamaları** | | | | |
| **Sürdürülebilirlik** | * **Projenin, değişik etkinliklerin programa dâhil edilmesi ile güncellenerek daha sonraki yıllarda da kullanılabilir özelliklere sahip olması** | | | | |
| **Projenin Maliyeti** | * **Fiziksel etkinlik için kullanılacak ip top vs sportif malzemelerin çok sayıda olması** * **Bilgi yarışmaları için kullanılan kırtasiye masrafları** | | | | |
| **Düşünceler** | * **Ortaokul çağındaki öğrencilerin okula sürekli telefon getirme alışkanlığı, velilerin ve öğrencilerin telefonları iletişim aracı olmaktan ziyade farklı amaçlar için kullanmaları, teknolojiyi yerinde ve zamanında kullanma alışkanlığının yerleşmemiş olmasından kaynaklanan okul başarısı düşüklüğü, akranları ile iletişimde sorunlar yaşama gibi problemlerden dolayı bu projeye ihtiyaç duyulmuştur.** | | | | |
| **Proje ekibi** | **Adı Soyadı** | | | **Görevi** | |
| **M. Gülbin KOÇER** | | | **Ekip Başkanı** | |
| **Canan BAŞER** | | | **Ekip Üyesi** | |
| **Hülya GÜLBAHAR** | | | **Ekip Üyesi** | |
| **Hakan TOSUN** | | | **Ekip Üyesi** | |
| **Hamza Ertuğrul AKGÜN** | | | **Ekip Üyesi** | |
| **Ramazan GÜLBUDAK** | | | **Ekip Üyesi** | |
| **İletişim Bilgileri** | **Yasal Adı** | | **T.C.**  **Isparta Valiliği**  **Ülkü Ortaokulu Müdürlüğü** | | |
| **Posta Adresi** | | **Kepeci Mahallesi 1218 Ülkü Sokak No.36**  **Merkez / ISPARTA** | | |
| **Telefon numarası** | | **0246 2012084** | | |
| **Eposta adresi** | | [**703895@meb.k12.tr**](mailto:703895@meb.k12.tr) | | |
| **İnternet adresi** | | **http://ispartaulku32.meb.k12.tr/** | | |

Hamidullah SARI

Okul Müdürü